附件2

甘肃省DRG/DIP付费改革三年行动任务台账

| 任务指标 | 试点城市 |  |  |  |  | 非试点城市 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年 | 2023年 |  |  | 2024年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |  |
| 一、总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展扩面改革统筹区个数（2022年100%启动） | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 开展付费改革符合条件的医疗机构覆盖比例 | 70% |  | 100% |  |  | 40% | 70% |  | 100% |
| 开展付费改革医疗机构病种覆盖比例 | 80% |  | 90% |  |  | 70% | 80% |  | 90% |
| 开展付费改革医疗机构住院医保基金覆盖比例 | 50% |  | 70% |  |  | 30% | 50% |  | 70% |
| 二、强化组织领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印发三年行动实施方案 | 2月底前 |  |  |  |  | 2月底前 |  |  |  |
| 成立支付方式改革领导小组，设立支付方式改革管理办公室 | 2月底前 |  |  |  |  | 2月底前 |  |  |  |
| 建立部门协同推进机制明确部门责任分工 | 2月底前 |  |  |  |  | 2月底前 |  |  |  |
| 每季度召开支付方式改革协调推进会议 | 全年至 少4次 |  | 全年至 少4次 | 全年至 少4次 |  | 全年至 少4次 | 全年至 少4次 |  | 全年至 少4次 |
| 三、强化基础支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗机构病案数据质量符合DRG/DIP付费改革需求 | 90% |  | 100% |  |  | 70% | 90% |  | 100% |
| 15项医保信息业务编码落地使用，并及时更新 | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |
| 医保结算清单填写规范，及时上传医保结算清单 | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |
| 开展病案智能化审核覆盖医疗机构比例 | 70% |  | 100% |  |  | 40% | 70% |  | 100% |
| 组建本市州的技术骨干团队 | 20-30人 |  | 30-40人 | 50人以上 |  | 20-30人 | 30-40人 |  | 50人 以上 |
| 全市范围组织相关培训 | 不少于 2次 |  | 不少于 2次 | 不少于 2次 |  | 不少于 2次 | 不少于 2次 |  | 不少于 2次 |
| 深入县区巡回培训 | 不少于 1次 |  | 不少于 1次 | 不少于 1次 |  | 不少于 1次 | 不少于 1次 |  | 不少于 1次 |
| 常态化开展调研指导 | 每季度 1次 |  | 每季度 1次 | 每季度 1次 |  | 每季度 1次 | 每季度 1次 |  | 每季度 1次 |
| 试点城市结对帮扶非试点城市 | 每年至少相互交流各1次 |  | 每年至少相互交流各1次 | 每年至少相互交流各1次 |  | 每年至少相互交流各1次 | 每年至少相互交流各1次 |  | 每年至少相互交流各1次 |
| 四、强化政策支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分组方案 | 持续完善 |  |  |  |  | 9月底前 |  |  |  |
| 医保基金总额预算管理办法 | 持续完善 |  |  |  |  | 9月底前 |  |  |  |
| 经办规程 | 持续完善 |  |  |  |  | 9月底前 |  |  |  |
| 结算办法 | 持续完善 |  |  |  |  | 9月底前 |  |  |  |
| 协议管理规程 | 持续完善 |  |  |  |  | 9月底前 |  |  |  |
| 考核管理办法 | 持续完善 |  |  |  |  | 9月底前 |  |  |  |
| 监督管理办法 | 持续完善 |  |  |  |  | 9月底前 |  |  |  |
| 数据质控管理办法 | 持续完善 |  |  |  |  | 9月底前 |  |  |  |
| 建立多方参与的评价与争议处理机制 | 持续完善 |  |  |  |  | 9月底前 |  |  |  |