# ICS   93.140

34

# 安    徽    省    地    方    标    准

CCS  R52

DB 34/T XXXX—XXXX

## 船闸工程基坑监测技术规程

Technical code for monitoring of foundationpit in shiplock engineering

## （征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布                                    XXXX - XX - XX 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

DB34/T XXXXX-XXXX

目    次

1 范围 	 2

2 规范性引用文件 	 2

3 术语和定义 	 2

4 监测工作流程 	 3

5 资料收集和现场踏勘 	 4

6 监测方案 	 4

7 监测网点布设 	 11

8 监测数据采集 	 14

9 数据处理与信息反馈 	 25

附录 A  基坑监测巡视检查报表 	27

附录 B  监测工作警情报送联系单 	28

船闸工程基坑监测技术规程

# 1  范围

本文件规定了船闸工程基坑监测技术规程的术语和定义、工程流程、监测方案、监测网点 布设、监测数据采集、数据处理与信息反馈等内容。

本文件适用于船闸工程基坑监测。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的 引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有 的修改单）适用于本文件。

GB 50026    工程测量标准

GB 50497    建筑基坑工程监测技术标准

JGJ 8    建筑变形测量规范

JTJ 218    水运工程水工建筑物原型观测技术规范

JTS 131    水运工程测量规范

JTS/T 234    水运工程施工监控技术规程

SL 386    水利水电工程边坡设计规范

SL 551    土石坝安全监测技术规范

SL 645    水利水电工程围堰设计规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

1 船闸工程基坑  ship lock engineering foundation pit

在船闸工程建设中，为建造船闸的主体结构等而在地面以下开挖的具有一定平面尺寸和深 度的空间区域。

2 基坑监测  safety monitoring of foundation excavation

在船闸基坑工程施工阶段，对基坑及周边环境进行一系列观测、测量和检测等工作， 以获 取相关数据和信息，实现对基坑安全状态评估和预警。

3 基坑支护结构  excavation support structure

由围护墙、隔水帷幕、支撑、锚杆、支护桩等组成的结构体系的总称。

4 周围岩土体  surrounding rock and soil

基坑施工影响范围内的岩体、土体、水体的统称。

5 监测频率  monitoring frequency

在某时间段内对监测点实施的监测次数。

6 监测等级  monitoring grade

根据基坑工程自身、周边环境和地质条件等的风险大小，对基坑工程施工监测进行的等级 划分。

7 监测预警值  alarming value for monitoring

为保证基坑支护结构和周边环境安全，对监测对象可能出现异常、危险所设定的警戒值。

# 4  监测工作流程

4.0.1建设单位应委托具备相应能力的第三方监测机构对船闸工程基坑实施现场监测，施工单位 在施工过程中也应进行监测。船闸工程基坑监测工作流程如图1所示。

图 1    船闸工程基坑监测工作流程图

4.0.2 开展船闸工程基坑监测工作之前，应收集、分析有关的基础资料，并及时开展现场踏勘 调查工作。

4.0.3 监测工作具体实施前，应编写监测方案， 明确监测目的和任务，确定监测对象及监测要 素，划分监测安全级别，规定监测频率和监测点类型、密度、位置，说明监测方法、监测仪器 类型和精度等。监测方案应附监测工作布置图、监测标识及监测设施施工图、地下监测点地质 剖面图等。

4.0.4 根据监测方案布设监测网点、埋设监测标识，安装监测仪器，建立监测档案，并利用信 息平台等多种手段及时发布预警。

4.0.5 监测工作实施阶段，应定期按时采集监测数据，做好监测数据的记录、传输和存储。

4.0.6 监测网布设、监测仪器运行、监测数据采集、传输通讯、设备供电等存在问题时，应及 时做好监测网的调整优化和监测设备维护；监测仪器与设备使用前应完成标定等工作。

4.0.7 监测数据采集完成后，应及时进行监测数据分析、整理，并编制和提交成果报告。

# 5  资料收集和现场踏勘

5.0.1 监测单位在资料收集阶段的工作应包括以下内容：

1 委托方和相关单位的具体监测技术要求；

2 设计说明书及图纸；

3 岩土工程勘察资料；

4 基坑周边环境资料（被保护对象的分布及埋深、邻近既有结构等）；

5 施工组织设计；

6 其他有关资料。

5.0.2 监测单位在现场踏勘阶段的工作应包括以下内容：

1 场地环境核查（实地确认周边建筑物距离及结构类型，检查管线实际走向、埋深与图纸 的符合性，识别敏感保护对象等）；

2 实施条件调查（评估现场通视条件，监测设备安装位置可行性等）；

3 风险源识别（标记潜在风险点，记录场地内障碍物对监测的影响等）；

4 影像记录（对现场关键区域进行拍照或录像，标准踏勘发现的异常情况等）。

# 6  监测方案

6.1  监测等级

6.1.1 基坑监测等级根据基坑安全等级和周边环境保护等级按表 6.1-1 划分确定。

表 6.1-1    基坑监测等级

| 基坑安全等级 | 周边环境保护等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 二级 | 一级 | 二级 | 二级 |
| 三级 | 一级 | 二级 | 三级 |

6.1.2 根据基坑支护结构失效、周围岩土体变形或渗透破坏对船闸工程基坑施工或周边环境影 响的严重程度，将船闸工程基坑安全等级分为三个级别。安全等级一、二、三级分别对应影响 很严重、严重和不严重。

6.1.3 根据周围环境保护对象的重要性及其与基坑的距离，将船闸工程基坑环境保护等级分为 三个级别，见表 6.1-2。

表 6.1-2    船闸工程基坑周边环境保护对象等级

| 环境保护对象 | 保护对象与基坑距离关系 | 环境保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 船闸、水电站、大坝、防洪墙、桥梁等重要建 （构）筑物或设施；或高度 10m（含） 以上土 方边坡或高度 15m（含） 以上石方边坡；或 4 级（含） 以上围堰。 | S≤2H | 一级 |
|  | 2H＜S≤4H | 二级 |
| 一般建（构）筑物或设施；或高度 10m 以下土 方边坡或高度 15m 以下石方边坡；或 5 级围堰。 | S≤2H | 二级 |
|  | 2H＜S≤4H | 三级 |
| 注 1：H 为基坑设计开挖深度，S 为保护对象与基坑开挖边线的净距； 注 2：基坑工程环境保护等级可根据各坑壁临近场地的环境情况分别确定。 |  |  |

6.2  监测项目

6.2.1 船闸工程基坑监测应采用仪器监测与现场巡检相结合的方法，仪器监测可以采用现场人工 监测或智能监测。

6.2.2 基坑工程的监测项目应与基坑工程设计相匹配并综合考虑监测等级、支护结构特点、施 工组织与工序合理确定；应针对监测对象的关键部位进行监测，做到重点观测、相互配套，并 形成有效、完整的监测系统。

6.2.3 船闸工程基坑仪器监测项目应根据表 6.2-1 执行。

表 6.2-1    船闸工程基坑仪器监测项目表

| 监测 内容 |  | 监测等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 支护结构顶部水平位移 |  | √ | √ | √ |
| 支护结构顶部竖向位移 |  | √ | √ | √ |
| 桩（墙）或土体深层水平位移 |  | √ | △ | △ |
| 立柱竖向位移 |  | √ | √ | △ |
| 支护结构内力 |  | △ | ○ | ○ |
| 支撑轴力 |  | √ | √ | △ |
| 锚杆（索）轴力 |  | √ | △ | ○ |
| 坑底隆起 |  | △ | ○ | ○ |
| 地下水位 |  | √ | √ | √ |
| 周边地表及道路竖向位移 |  | √ | √ | √ |
| 周边建（构）筑 物 | 竖向位移 | √ | √ | √ |
|  | 倾斜 | √ | ○ | △ |
|  | 水平位移 | ○ | △ | △ |
| 周边管线 | 竖向位移 | √ | √ | √ |
|  | 水平位移 | △ | △ | ○ |
| 周边建（构）筑物、地表裂缝 |  | √ | √ | √ |
| 注 1. √为应测项目，△为宜测项目，○为可测项目。 |  |  |  |  |

6.2.4 现场巡检工作应符合下列规定：

1 各等级船闸工程基坑在施工和使用期中，每天均应安排专人开展现场巡检工作并详实记录；

2 现场巡检以目视为主，可辅以量尺、放大镜等工具以及摄像、摄影等手段进行，有条件时 可采用无人机高空摄影作为辅助巡检手段；

3 基坑工程巡视检查应关注支护结构及周边环境是否出现异常现象；

4 现场巡检如发生异常情况，应与仪器监测数据进行综合分析，当存在威胁工程安全的可能 时，应及时通知相关单位。

6.3  监测频率

6.3.1 监测工作应从基坑工程施工前开始，直至船闸工程回填完成为止。对有特殊要求的周边 环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后才能结束。

6.3.2 船闸工程基坑监测频率应综合考虑监测等级、施工阶段、周边环境、自然条件变化和当  地经验由设计单位确定，并在设计文件中给出。当监测对象相对稳定时，可适当降低监测频率， 在无数据异常和事故征兆的情况下，基坑及支护结构监测频次按表 6.3-1 确定。

表 6.3-1    船闸工程基坑监测频率

| 基坑监测 等级 | 施工进程 |  | 基坑设计深度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤5m | 5～10m | 10～15m | >15m |
| 一级 | 开挖深度 （m） | ≤5 | 1 次/d | 1 次/2d | 1 次/2d | 1 次/2d |
|  |  | 5～10 |  | 1 次/d | 1 次/d | 1 次/d |
|  |  | 10～15 |  |  | 2 次/d | 2 次/d |
|  |  | >15 | — | — | — | 2 次/d |
|  | 底板浇筑 后时间（d） | ≤7 | 1 次/d | 1 次/d | 1 次/d | 2 次/d |
|  |  | 7～14 | 1 次/3d | 1 次/2d | 1 次/d | 1 次/d |
|  |  | 14～28 | 1 次/5d | 1 次/3d | 1 次/2d | 1 次/2d |
|  |  | >28 | 1 次/7d | 1 次/5d | 1 次/3d | 1 次/3d |
| 二级 | 开挖深度 （m） | ≤5 | 1 次/d | 1 次/2d |  |  |
|  |  | 5～10 | — | 1 次/d | — | — |
|  | 底板浇筑 后时间（d） | ≤7 | 1 次/2d | 1 次/2d |  |  |
|  |  | 7～14 | 1 次/3d | 1 次/3d |  |  |
|  |  | 14～28 | 1 次/7d | 1 次/5d | — | — |
|  |  | >28 | 1 次/10d | 1 次/10d |  |  |
| 注 1.有内支撑的船闸工程基坑，各道支撑开始拆除到拆除完成后 3 天内，监测频率不应低于 1～2 次/d； 注 2.雨季、汛期或水位大幅波动期间应加密监测频率。 |  |  |  |  |  |  |

6.3.3 当出现下列情况之一时，应加强监测，提高监测频率：

1 监测值达到预警值；

2 监测值变化量较大或者速率异常增大；

3 长时间连续降雨或基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值；

4 支护结构出现开裂；

5 周边地面出现突然较大沉降或严重开裂；

6 邻近的建（构）筑物出现突然较大沉降、不均匀沉降或开裂；

7 基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流砂等现象；

8 基坑工程发生事故后重新组织施工；

9 出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

6.3.4 汛期监测应符合下列规定：

1 应测项目每次雨后应监测一次；

2 渗漏部位或水毁部位应单独布置监测点，监测变形；

3 水位监测不应大于 1 次/2d；

4 加强巡视工作，必要时安排专人值守。

6.3.5 当有危险事故征兆时，应连续监测。

6.4  监测预警

6.4.1 监测预警值

1 监测预警值应包括监测项目的累计变化预警值和变化速率预警值，当监测数据达到预警值 时，应及时通告并出具书面报告。

2 基坑工程周边环境监测预警值应根据监测对象主管部门的要求或建筑检测报告的结论确 定，当无具体控制值时，可参照表 6.4-1 确定。

3 基坑及支护结构预警值应根据基坑安全等级、工程地质条件、设计计算结果及当地工程经  验等因素由设计单位确定，并在设计文件中给出；当无当地工程经验时，可参照表 6.4-2 确定。

4 确定基坑周边建筑、管线、道路预警值时，应保证其原有沉降或变形值与基坑开挖、降水 造成的附加沉降或变形值叠加后不应超过其允许的最大沉降或变形值。

表 6.4-1    周边环境监测报警值

| 序号 | 预警项目 | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚性压力管道位移 | 10～30 | 1～3 |
| 2 | 刚性非压力管道位移 | 10～40 | 3～5 |
| 3 | 柔性管道位移 | 10～40 | 3～5 |
| 4 | 建（构）筑物位移 | 10～40 | 1～3 |
| 5 | 建（构）筑物裂缝宽度 | 1.5～3 | 持续发展 |
| 注:建筑整体倾斜度达到 0.002 或倾斜速率连续 3d 大于 0.0001H/d(H 为建筑承重结构高度）时应报警。 |  |  |  |

表 6.4-2    基坑及支护结构监测报警值

| 序 号 | 监测 类型 | 预警 项目 |  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累计值 （mm） | 变化速率 （mm/d） | 累计值 （mm） | 变化速率 （mm/d） | 累计值 （mm） | 变化速率 （mm/d） |
| 一 | 变形 监测 | 无 支 护 | 地表水平位移 | 30～40 | 2～3 | 40～60 | 3～4 | 50～70 | 4～6 |
|  |  |  | 地表竖向位移 | 20～40 | 2～3 | 30～50 | 3～4 | 40～60 | 4～6 |
|  |  |  | 深层水平位移 | 35～55 | 2～3 | 50～70 | 3～4 | 60～80 | 4～6 |
|  |  |  | 基坑底部隆起 | 20～30 | 2～3 | 30～40 | 3～4 | 40～50 | 4～6 |
|  |  |  | 地表裂缝宽度 | 10～30 | 3～4 | 10～30 | 3～4 | 10～30 | 3～4 |
|  |  | 有 支 挡 | 墙（桩）水平 位移 | 15～25 | 2～3 | 20～30 | 3～4 | 25～40 | 4～5 |
|  |  |  | 墙（桩）竖向 位移 | 15～25 | 2～3 | 20～30 | 3～4 | 25～35 | 4～5 |
|  |  |  | 墙（桩）深层 水平位移 | 30～50 | 2～3 | 40～60 | 3～4 | 45～65 | 4～5 |
| 二 | 应力 监测 | 土压力 |  | （60%~ 70%）f1 | — | （70%~ 80%）f1 | — | （70%~ 80%）f1 | — |
|  |  | 孔隙水压力 |  | （60%~ 70%）f1 | — | （70%~ 80%）f1 | — | （70%~ 80%）f1 | — |
|  |  | 支护结构应力 |  | （60%~ 70%）f2 | — | （70%~ 80%）f2 | — | （70%~ 80%）f2 | — |
| 三 | 地下 水监 测 | 地下水位 |  | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 |
| 注 1.f1 为荷载设计值，f2 为构件承载力设计值； 注 2.岩质边坡取较小值，土质边坡取较大值； 注 3.当监控预警项目的变化速率达到表中规定值或连续 3d 超过该值的 70%时，应报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.2 监测预警等级

1 监测预警报告内容包括预警时间、预警类别及等级、异常情况描述、原因初步分析和处 置措施建议。

2 现场巡检监测预警等级按表 6.4-3 判定。

表 6.4-3    现场巡检预警等级判定表

| 巡视分类 |  | 巡视状况描述 | 预警级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黄色 | 橙色 | 红色 |
| 施工 情况 | 土 体 | 土体塌落范围较小，仅局部影响支护体系发挥，但不影响 稳定。 | ★ |  |  |
|  |  | 土体塌落范围较大，影响支护体系或开挖边坡的稳定。 |  | ★ |  |
|  |  | 开挖面周围出现大范围土体塌落，严重影响支护体系或开 挖边坡的稳定。 |  |  | ★ |
|  | 地 下 水 | 基坑内工作面小股涌水，未引起边坡变形。 | ★ |  |  |
|  |  | 基坑内工作面小股涌水，引起边坡较大变形，暂时稳定。 |  | ★ |  |
|  |  | 基坑内工作面大股涌水并带砂，或影响边坡塌陷稳定，有 恶化情形。 |  |  | ★ |
| 支护 结构 | 渗 漏 | 支护结构小股涌水，未引起支护体系变形，未引起边坡变 形。 | ★ |  |  |
|  |  | 支护结构小股涌水，或引起支护体系较大变形，或引起开 挖边坡较大变形，暂时稳定。 |  | ★ |  |
|  |  | 支护结构大股涌水并带砂，或导致周边地面局部塌陷，或 影响边坡稳定，有恶化情形。 |  |  | ★ |
|  | 变 形 | 支护结构出现开裂或出现变形，暂无扩大情形。 | ★ |  |  |
|  |  | 支护结构安全风险较高部位出现开裂或出现变形，且有扩 大情形。 |  | ★ |  |
|  |  | 支护结构安全风险较高部位出现开裂或出现较大的变形， 且有扩大情形。 |  |  | ★ |
| 周边环境 |  | （1）周边建筑物出现裂缝，或混凝土剥落，或较小的渗漏， 暂不影响正常使用； （2）周边道路（地面）出现裂缝、沉陷、隆起、冒浆等情 况； | ★ |  |  |
|  |  | （1）周边建筑物出现数量多的裂缝，或混凝土剥落，或渗 漏，影响正常使用； （2）周边道路（地面）出现大范围裂缝、沉陷、隆起、冒 浆等情况； |  | ★ |  |
|  |  | （1）周边建筑物出现较大的裂缝，或数量较多的裂缝，或 混凝土剥落，或较大的渗漏，影响正常使用； （2）周边道路（地面）出现较大范围裂缝、沉陷、隆起、 冒浆等情况； （3）周边河湖水位上涨较大，水面出现较大范围的漩涡、 气泡。 |  |  | ★ |

3 监测预警等级按表 6.4-4 判定。

6.4-4    监测预警等级判定表

| 预警等级 | 预警状态描述 |
| --- | --- |
| 黄色 | “双控”指标均超过监控量测报警值（极限值）的70％时，或双控指标之一超过监控量 测报警值的85％时； |
| 橙色 | “双控”指标均超过监控量测报警值的 85％时，或双控指标之一超过监控量测报警值时； |
| 红色 | “双控”指标均超过监控量测报警值，或实测变化速率是变化速率报警值的1.5倍以上。 |
| 注：“双控”指标为累计变化量和变化速率。 |  |

6.4.3 监测预警后，建设相关方应及时启动相应的应急预案。

1 监测单位应立即报告建设方及相关参建单位；

2 监测单位应对预警区域及其影响区域进行加密监测并及时反馈监测信息；

3 其他参建方应立即组织力量通过相关技术措施与管理手段进行风险处置，消除工程隐患 后可进行消警。

6.5  监测方案编制

6.5.1 监测单位根据设计文件提出的监测项目、监测期限、监测频率和监测预警值等技术要求 和现场工程情况编制监测方案。监测方案宜包含以下内容：

1 工程概况；

2 建设场地地质、水文条件与周边环境；

3 监测目的和依据；

4 监测范围、内容、项目和监测等级；

5 监测基准点和安全监测点的埋设方法与保护措施，监测点平面布置图；

6 监测方法及精度要求；

7 监测期限及监测频率；

8 监测警报值、预警等级、预警值控制标准及异常状态应急监测措施；

9 监测数据采集、处理、分析及信息反馈制度；

10 监测人员的配备及主要仪器设备；

11 质量管理、安全管理及其他管理制度。

6.5.2 当船闸工程基坑设计或施工有重大变更时，应及时调整监测方案。

6.6  报批流程

6.6.1 监测方案应经建设、设计、监理等单位认可，必要时还需与基坑周边环境涉及的有关管 理部门或单位协商一致后方可实施。

6.6.2 下列基坑工程的监测方案，建设单位应组织专家进行专项评审，建设、设计、施工、监 理及监测单位的项目负责人应参加论证。

1 安全等级为一级的船闸工程基坑；

2 工程地质、水文地质条件复杂的船闸工程基坑；

3 在开挖影响范围内有深厚淤泥及淤泥质土、地下承压水、砂土层等土体容易导致流砂、 管涌、突涌等现象的复杂地质环境条件；

4 发生险情、事故后重新组织施工的基坑工程；

5 其他需要论证的基坑工程。

# 7  监测网点布设

7.1  总体要求

7.1.1 监测网点布置应充分考虑基坑及支护结构类型、监测等级、施工计划等因素综合确定，不 同监测项目的监测点宜布置在同一断面上。

7.1.2 监测点应布置在能表征基坑及支护结构和周边环境安全状态的关键部位；支护设计计算 位移与受力较大、薄弱部位及周边重点监护部位监测点布置应适当加密。

7.1.3 监测点的布置应不妨碍监测对象的正常工作，且不应影响正常施工作业。

7.1.4 监测点位置应避开障碍物，便于观测，有设计要求的应满足设计要求；监测标志应稳固、 明显、结构合理。

7.2  水平及竖向位移监测网点

7.2.1 船闸工程基坑变形监测应布置监测网，监测网应包括基准网与变形监测网；变形监测网应 采用国家坐标系统和高程基准。监测网的网点，宜分为基准点、工作基点和变形观测点。

7.2.2 变形监测网基准点、工作基点、变形监测布置应符合下列规定：

1 基准点应布置在基坑监测范围之外稳固可靠的位置，数量不应少于 3 个；

2 工作基点应布置在监测范围内相对稳定和便于使用的位置，在通视条件良好、距基准点 较近、监测项目较少的情况下，可直接将基准点作为工作基点；

3 监测期间基准点和工作基点应定期联测， 以修正工作基点的数据和检验工作基点的稳定 性。

7.2.3 变形监测网点布置应符合下列要求：

1 监测断面应根据监测等级、长度及现场条件布置，每边断面间距宜为 20m～40m（监测等 级为一级时断面间距 20m～30m；监测等级为二级、三级时断面间距 30m～40m），监测等级为一  级时应不少于 3 条，监测等级为二级时应不少于 2 条，监测等级为三级时应不少于 1 条；

2 监测断面上监测点间距应根据监测等级确定，每级马道上均应布置监测点；监测等级为 一级时，监测点间距宜为 5m～10m；监测等级为二级、三级时，监测点间距宜为 10m～20m；

3 每条监测断面上不应少于 6 个监测点，水平位移与垂直位移应共用同一个监测点；

4 周边地表竖向位移监测点宜按监测剖面布置在基坑周边中部或其他有代表性部位，剖面 与基坑周边垂直，每个监测剖面上监测点数量不宜少于 6 个。

7.2.4 支护结构顶部位移应沿支护线布置，监测点间距不宜大于 20m，且闸首、闸室每一对应施 工节段不应少于 1 个监测点，双排桩结构前排桩和后排桩均应布置监测点；水平和垂直位移监 测点应共用同一个监测点。

7.2.5 邻近建（构）筑物变形监测布置应符合下列要求：

竖向位移与水平位移监测点布置应以能全面反映建（构）筑物地基变形特征并结合建（构） 筑物结构特点确定，点位布置宜符合下列要求：

a 在基础类型、埋深和荷载有明显不同处及沉降缝、伸缩缝、新老建（构）筑物连接处的 两侧应布置监测点，建（构）筑物的角点、中点、接驳处的基础或梁柱等部位应布置监测点， 监测点布置间距不宜大于 20m，圆形、多边形的建（构）筑物宜沿纵横轴线对称布置。

b 监测点宜布置于通视良好、不易遭受破坏之处。

c 独立柱基的建（构）筑物监测点宜布置在外墙柱基上，每间隔 1～3 个柱基布置一个监测 点，且每侧不应少于 3 个。

7.2.6 邻近地下管线变形监测布置应符合下列要求：

1 监测范围内有多条地下管线时，应对重要的、距离近的、抗变形能力差的管线进行重点 监测。当无法在地下管线上布置监测点时，可在管线上方布置地表监测点和线；

2 地下管线监测点和线宜布置在管线转角点和变形曲率较大的部位，垂直位移监测点间距 宜为 15m～25m，水平位移监测点和线的布置位置和数量应根据管线特点和工程需要进行确定；

3 压力管道宜布置直接监测点，当无法在地下管线上布置监测点时，可在管线上方布置地 表监测点，间距宜为 15m～25m；

4 管线监测点和线布置方案应征求管线管理部门的意见。

7.2.7 坑底隆起监测布置应符合下列要求：

1 坑底隆起监测点宜按纵向或横向断面布置，断面宜选择在基坑的中央以及其他能反映变 形特征的位置，断面间距宜为 20m～40m，断面数量不应少于 2 个；

2 断面上监测点横向间距宜为 10m～30m，数量不宜少于 3 个；

3 坑底隆起监测标志宜埋入地表以下不小于 0.3m。

7.2.8 围堰监测点布置

1 水平位移和竖向位移宜共用一个监测点；

2 土石围堰、钢板桩围堰监测应布置监测断面，监测横断面宜布置在最大堰高、地形地质 条件复杂、堰体与建筑物接触等部位，监测横断面间距 20～40m，监测横断面数不少于 2 个，轴 线长度大于 100m 时监测横断面数不少于 3 个；每个监测横断面的监测点不少于 3 个，堰高超过 10m 时不少于 5 个；

3 其他型式围堰监测点布置参照执行。

7.3  倾斜监测点

7.3.1 监测点宜布置在建（构）筑物角点或伸缩缝两侧承重柱（墙）上，应上、下部成对布置, 并位于同一垂直线上，必要时中部加密。

7.3.2 当采用垂准法观测时，下部监测点为测站，上部监测点必须安置接收靶。

7.3.3 当采用全站仪或经纬仪观测时，仪器布置位置与监测点的距离宜为上、下点高差的（1.5~

2.0）倍。

7.3.4 当由基础的差异沉降推算建筑倾斜时，监测点布置应同一断面上。

7.4  裂缝监测点

7.4.1 基坑施工前应对施工影响范围内的建（构）筑物裂缝现状进行调查、记录、统一编号并出 具零状态报告，对典型裂缝布置监测点。在施工过程中，发现新增裂缝或原有裂缝有显著增大 趋势时，应及时增设监测点。

7.4.2 裂缝监测点布置应符合下列要求：

1 裂缝宽度监测应根据裂缝的分布位置、走向、长度、宽度等参数，选取主要裂缝或宽度 较大的裂缝进行监测；

2 宜在裂缝的首末端和最宽处各布置 1 对监测点，分布在裂缝的两侧，且连线应垂直于裂 缝走向。

7.5  深层水平位移（测斜）监测点

7.5.1 深层水平位移监测孔应布置在基坑周边的中部、阳角处及其他有代表性的部位，监测孔 水平间距宜为 20m～40m，每个监测断面应不少于 2 个监测点，每边应不少于 1 个监测孔。

7.5.2 监测孔埋设深度不宜小于基坑开挖深度的 1.5 倍，且应大于支护结构深度。

7.6  地下水监测点

7.6.1 地下水位监测点的布置应符合下列要求：

1 地下水位监测点应根据水文地质条件的复杂程度、降水深度、降水的影响范围和周边环 境保护要求，在降水区域及影响范围内分别布置地下水位观测孔，观测点数量应满足掌握降水 区域和影响范围内的地下水位动态变化的要求；

2 当采用深井降水时，基坑内地下水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部 位，当采用轻型井点、喷射井点降水时，水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处，监测点 数量应视具体情况确定；

3 基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置， 监测点间距宜为 20m～40m。相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点；当有止水 帷幕时，宜布置在止水帷幕的外侧约 2m 处；当周边有对地下水变化敏感的建筑物（如基础为浅 基础的建筑物）时，宜在建筑物边布置地下水位监测点；

4 水位观测管的管底埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位以下 3m～5m。承压水 水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中。当降水深度内存在 2 个及以上含水层时，应 分层布置地下水位监测孔；

5.回灌井点观测孔应布置在回灌井点与被保护对象之间。

7.6.2 河湖水位监测点布置应符合下列要求：

1 监测点宜布置在汛期和枯水期都能够进行监测的位置，且不易遭受破坏的部位；

2 基坑上下游监测点数应各不少于 1 孔。

7.7  支撑结构监测点

7.7.1 监测点宜布置在受力、变形较大或主控支撑上。

7.7.2 每层支撑结构的应力的监测点数不应少于 3 个，且各层支撑结构的监测点位置在竖向上 宜保持一致。

7.7.3 钢支撑监测点宜布置在端部，并应避免钢支撑受力后监测点陷入墙体内。

7.7.4 混凝土支撑监测点宜布置在端部角或者边上，并应避开节点位置。

7.8  孔隙水压力监测点

7.8.1 孔隙水压力监测点宜在水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布置，竖向间距宜为 2m～5m，监测点总数量不应少于 3 个。

7.8.2 扬压力监测点宜按纵向断面布置，断面宜选择基坑中央和其他能反映基坑底变形特征的 位置，剖面数量不应少于 3 个，间距宜为 20m～40m，剖面上监测点间距宜为 10m～15m，数量不 宜少于 3 个。

7.9  土压力监测点

7.9.1 监测点宜布置在受力较大、土质条件变化较大的支部位，平面上每边监测点数不少于 2 个。

7.9.2 土压力监测点竖向间距宜为 2m～5m，宜布置在每层土中部，可预设在迎土面的支护结构 侧面。

# 8  监测数据采集

8.1  竖向位移监测

8.1.1 一般规定

1 本节适用于基坑支护结构顶部、立柱、坑底隆起以及基坑周边地表、道路、管线和邻近 建（构）筑物等的竖向位移测量。

2 竖向位移监测根据工程实际情况可采用几何水准测量、三角高程测量等方法。基于全站 仪的三角高程测量可用于三、四等竖向位移监测。

8.1.2 仪器设备

1 几何水准测量所使用的仪器及水准尺，应符合下列规定：

a 每期观测开始前，应测定水准仪的主角。对于一、二等竖向位移观测，当 i 角超过 15" 时；对于三、四等竖向位移观测，当 i 角超过 20"时，应停止使用，立即送检。

b 水准尺上的米间隔平均长与名义长之差，对于因瓦水准尺，不应超过 0.15mm"时；对于条 形码尺，不应超过 0.10mm。

2 用全站仪进行三角高程测量时，全站仪标称精度应符 8.1-1 的规定。

表 8.1-1        三角高程测量所用全站仪标称精度要求

| 竖向位移测量等级 | 一测回水平方向标准差（"） | 测距中误差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 三等 | ≤1.0 | ≤（1mm+1ppm） |
| 四等 | ≤2.0 | ≤（2mm+2ppm） |
| 注:1ppm 表示每千米 1mm，2ppm 表示每千米 2mm，下同。 |  |  |

8.1.3 现场测量

1 几何水准测量方法的现场测量应符合下列规定：

a 几何水准测量方法基准网的主要技术要求应符表 8.1-2 的规定。

表 8.1-2      水准测量方法基准网的主要技术要求（单位：mm)

| 竖向位移 测量等级 | 相邻基准点 高差中误差 | 每站 高差中误差 | 往返较差或 环线闭合差 | 检测已测 高差较差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一等 | 0.3 | 0.07 | 0.15 n | 0.2 n |
| 二等 | 0.5 | 0.15 | 0.30 | 0.4 |
| 三等 | 1.0 | 0.30 | 0.60 n | 0.8 n |
| 四等 | 2.0 | 0.70 | 1.40 | 2.0 |
| 注:表中 n 为测站数。 |  |  |  |  |

b 数字水准仪观测要求应符合表 8.1-3 的规定，观测限差差应符合表 8.1-4 的规定。

表 8.1-3        数字水准仪观测要求

| 竖向位移 测量等级 | 视线长度 （m） | 前后视距 差（m） | 前后视距差累计 （m） | 视线高度 （m） | 重复测量次数 （次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一等 | ≥4 且≤30 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≥0.65 | ≥3 |
| 二等 | ≥3 且≤50 | ≤1.5 | ≤5.0 | ≥0.55 | ≥2 |
| 三等 | ≥3 且≤75 | ≤2.0 | ≤6.0 | ≥0.45 | ≥2 |
| 四等 | ≥3 且≤100 | ≤3.0 | ≤10.0 | ≥0.35 | ≥2 |

表 8.1-4         数字水准仪观测限差（单位：mm）

| 竖向位移 测量等级 | 两次读数所测 高差之差限差 | 往返较差及附合或环 线闭合差限差 | 单程双测站所测 高差较差限差 | 检测已测测段高 差之差限差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一等 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.45 |
| 二等 | 0.7 | 1.0 n | 0.7 n | 1.5 n |
| 三等 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 |
| 四等 | 5.0 | 6.0 n | 4.0 n | 8.5 n |
| 注 1.表中 n 为测站数； 注 2.当采用光学水准仪时，基、辅分划或黑、红面读数较差应满足表中两次读数所测高差之 差限差。 |  |  |  |  |

2 三角高程测量的距离和垂直角观测应符合下列规定：

a 每次距离观测时，前后视应各测 2 个测回。每测回应照准目标 1 次、读数 4 次。距离观 测应符合表 8.1-5 的规定。

表 8.1-5        距离观测要求

| 全站仪测距 标称精度 | 一测回读数间 较差限差（ mm） | 测回间较差 限差（ mm） | 气象数据测定最小读数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度(℃) | 气压（mmHg） |
| 1mm+1ppm | 3 | 4.0 | 0.2 | 0.5 |
| 2mm+2ppm | 5 | 7.0 | 0.2 | 0.5 |

b 每次垂直角观测时，应采用中丝双照准法观测，观测测回数及限差应符合表 8.1-6 的规 定。

表 8.1-6        垂直角观测要求

| 全站仪测角 标称精度 | 测回数 |  | 两次照准目标 读数差限差（"） | 垂直角测回差 限差（"） | 指标差较差 限差（"） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三等 | 四等 |  |  |  |
| 0.5" | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 3 |
| 1" | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 2" | — | 4 | 6 | 7 | 7 |

c 观测宜在日出后 2h 至日落前 2h 的期间内目标成像清晰稳定时进行， 阴天和多云天气可 全天观测。

8.2  水平位移监测

8.2.1 一般规定

1 本节适用于基坑支护结构顶部、管线和建（构）筑物水平位移的监测。

2 水平位移监测可根据现场条件选用交会法、自由设站、极坐标、小角法、经纬仪投点法、 激光准直法、方向线偏移法、视准线法等方法。

3 水平位移监测精度应满足《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497 的相关规定，且观测 等级不宜低于三等。

8.2.2 仪器设备

1 经纬仪的精度要求：测量工作温度-20℃~+50℃, 一测回水平方向角度中误差应不大于 2"，水平读数最小格值应不大于 1"。

2 全站仪的精度要求：测量工作温度-20℃~+50℃, 一测回水平方向角度中误差应不大于 2"，测距精度达到 2mm+2ppm 以上。

8.2.3 现场测量

1 采用交会法时宜采用三点交会，测角交会角应为 60°~120°, 测边交会角应为 30°~ 150°, 基线边长不宜大于 600m。

2 采用自由设站法时，宜采用全站仪后方交会法， 由三个及以上固定点测角、测边求定测 站坐标。

3 采用极坐标法时，边长可用全站仪测定，也可用经纬仪与检定过的钢尺丈量。当采用钢 尺丈量时，其边长不宜超过一尺段，并应进行尺长、拉力、温度和高差等项改正。

4 采用经纬仪投点法和小角法时，对经纬仪的纵轴倾斜误差，应进行检验，当垂直角超出 ±3°时，应进行垂直轴倾斜改正。

5 采用激光准直法时，应在使用前对激光仪器进行检校，使仪器射出的激光束轴线、反射 系统轴线和望远镜照准轴三者重合（共轴），并使观测目标与最小激光斑重合（共焦）。

6 采用方向线偏移法时，对主要监测点，可以该点为测站测出对应基准线端点的边长与角 度，求得本测站侧向偏差值。对其他监测点，可测出该站对应其他监测点的边长与方向值，求 得侧向偏差值。

8.3  倾斜监测

8.3.1 一般规定

1 本节适用于基坑邻近建（构)筑物整体倾斜的监测。倾斜监测应测定邻近建（构）筑物顶 部监测点相对于底部固定点的倾斜量、倾斜方向及倾斜速率；也可通过测量建（构）筑物基础 的差异沉降来间接确定。

2 倾斜监测可根据观测对象的特点、精度要求和变形速率等选用投点法、前方交会法、吊 垂球法或差异沉降法；有特殊需求时，可根据现场作业条件和经济因素，选用激光准直法、倾 斜仪法或其他方法。观测方法应合理易行。

3 倾斜监测精度应符合《建筑变形测量规范》JGJ 8 相关要求，宜根据给定的倾斜量允许值 和基坑工程特点采用的位移观测等级不低于三等。

8.3.2 仪器设备

1 经纬仪的精度要求：一测回水平方向角度中误差应不大于 2"，水平读数最小格值应不大 于 1"。

2 全站仪的精度要求：一测回水平方向角度中误差应不大于2”，距离测量范围 1.3m ～4000m， 测距精度达到 2mm+2ppm 以上；测量工作温度-20℃~+50℃。

3 倾斜仪的精度不宜低于 0.1°, 分辨率不宜低于 0.01°。

4 游标卡尺的精度要求不宜低于 0.1mm，钢尺最小刻划读数不宜低于 1mm。

8.3.3 现场测量

1 采用投点法观测时，可按下述步骤进行：

a） 在测站点用全站仪的望远镜瞄准建筑顶部监测标志点，旋紧水平制动螺旋，降低望远 镜照准建筑底部确定投影点，用红漆作标志。

b） 在底部监测点位置安置水平读数尺等量测设备。

c） 观测前，应检查观测标志和测站点的稳定性和完整性。

d） 在每测站点安装全站仪，测出每对上下监测点标志间的水平位移分量，再按矢量相加 法求得水平位移值（倾斜量）和位移方向（倾斜量）。

e） 对监测数据进行初步分析，发现异常数据及时处理，必要时应进行复测。

2 采用吊垂球法观测时，可按下述步骤进行：

a） 应在顶部或所需高度处的监测点位置上，直接或支出一点悬挂适当重量的锥形垂球， 在地面或墙面上确定初始点，用红漆作标志。

b） 在垂线下的底部固定毫米格网读数板或小钢尺等读数设备。

c） 观测前，应检查上部观测标志和读数设备的稳定性和完整性。

d） 直接读取或量出上部监测点相对底部监测点的水平位移量和位移方向。

e） 对监测数据进行初步分析，发现异常数据及时处理，必要时应进行复测。

8.4  裂缝监测

8.4.1 一般规定

1 本节适用于基坑施工期间支护结构、周边道路和建（构）筑物裂缝变化的监测。

2 裂缝监测应测量裂缝的位置、走向、长度、宽度及其变化情况，必要时宜进行裂缝深度 的监测。

8.4.2 仪器设备

1 裂缝的量测可采用比例尺、游标卡尺、坐标格网板、裂缝仪及裂缝计等工具进行。

2 裂缝的宽度量测精度不宜低于 0.1mm，长度量测精度不宜低于 1.0mm。

8.4.3 现场测量

1 裂缝宽度监测可根据标志形式的不同分别采用比例尺、小钢尺或游标卡尺等工具量出标 志间距离求得裂缝变化值，或用方格网板读取坐标差计算裂缝变化值。

2 裂缝长度监测可用钢尺或游标卡尺等工具直接量测。若裂缝呈单一方向发展，可直接量 测裂缝的两端直线距离作为裂缝长度发展参照值，判断裂缝发展速度；若裂缝发展不规则，则 可将裂缝划分若干个单一方向段，再进行长度的量测，必要时采用坐标网格量取裂缝长度。

3 当原有裂缝错位发育时，宜采用划平行线的方法量测裂缝的上下错位量。

4 当支护结构、周边道路和建（构）筑物出现新裂缝时，应及时选取有代表性的裂缝，增 设监测点。

5 每次裂缝监测皆应绘出裂缝的位置、形态和尺寸，注明日期，并拍摄裂缝照片。

8.5  深层水平位移（测斜）监测

8.5.1 一般规定

1 本节适用于基坑支护结构或周边土体的沿深度方向的水平位移监测。

2 深层水平位移采用在支护结构内或土体中埋设测斜管，通过测斜仪测量不同深度处水平 位移量的方法监测。

8.5.2 仪器设备

1 可采用移动式或固定式测斜仪测量深层水平位移。

2 测斜仪的系统精度不宜低于 0.25mm/m，分辨率不宜低于 0.02mm/500mm，电缆长度应大于  测斜孔深度。

3 测斜管宜采用聚氯乙烯（PVC）或铝合金等材料制成的专用测斜管，内径宜大于 45mm，内 管壁应有呈十字形分布的四条凹形导槽，导槽深度宜不小于 2.0mm。

8.5.3 现场测量

1 深层水平位移监测的初始值应取基坑开挖之前连续三次观测无明显差异读数的平均值。 采集深层水平位移的初始值时，应同时采用其他测量仪器观测各测孔的孔口坐标。

2 探头放入测斜管内至少应静置至测头温度与周围一致，且读数稳定后再进行观测。探头 在测斜管内的提升速度宜保持稳定，避免急拉急停。

3 观测时应将探头从正方向缓慢下至孔底，沿导槽全长每隔 500mm （轮距）测读 1 次，将 测头旋转 180°再测 1 次。2 次观测位置（深度）应一致，依此作为 1 个测回。

4 若两组数据存在明显差异时，应检查仪器是否正常，并重新进行观测。

5 当监测孔在基坑阳角位置时，应观测两个方向的深层水平位移值。

8.6  地下水监测

8.6.1 一般规定

1 本节适用于基坑开挖时基坑内和周边地下水位变化的监测.

2 地下水位宜在基坑止水帷幕外侧的土体中埋设水位管进行监测。

8.6.2 仪器设备

1 地下水位监测可采用钢尺水位计、电子水位计或渗压计。

2 仪器的量测精度不宜低于 10mm。

8.6.3 现场测量

1 水位井施工完成一周后，宜逐日连续观测水位并取得稳定初始值。

2 在水位井安装完成后，地下水位测量前，宜对水位井逐个进行抽水或灌水试验， 以判断 其工作状态的可靠性。监测期间若发现数据异常，也可对异常井进行校验。

3 地下水位监测应测量管口高程，用以修正水位高程。

4 每次水位量测应至少进行 3 次读数，并取其平均值作为监测值。

8.7  支护结构内力监测

8.7.1 一般规定

1 本节适用于船闸工程支护结构内力监测；

2 支护结构内力监测可采用在支撑内部或表面安装应变计或应力计进行量测的方法。对于 混凝土构件可采用钢筋应力计、混凝土应变计、光纤传感器等；对于钢构件可采用轴力计或应 变计等。

8.7.2 仪器设备

1 专用测力计、应力计和应变计的量测精度不宜低于 0.5%F.S，分辨率不宜低于 0.2%F.S， 量程宜为承载力最大设计值的 1.5 倍。

2 数据采集所用频率仪的分辨率应小于 0.1Hz。

8.7.3 现场测量

1 取基坑土方开挖前连续 3 天以上量测的稳定值的平均值作为内力监测的初始值；

2 支护结构内力监测应考虑温度变化等因素的影响，钢筋混凝土结构还应考虑混凝土收缩、 徐变以及裂缝的影响。

8.8  孔隙水压力监测

8.8.1 一般规定

1 本节适用于基坑施工过程中对基坑周边土体内孔隙水压力变化的监测；

2 孔隙水压力监测宜采用孔隙水压力计测量，孔隙水压丈计可采取钻孔法埋设。

8.8.2 仪器设备

1 孔隙水压力计可采用振弦式或电阻式，相应数据采集侈器分别采用频率计和电阻应变仪；

2 孔隙水压力计的量测精度不宜低于 0.5%F.S，分辨率不宜低于 0.2%F.S；

3 孔隙水压力计量程应满足被测压力的要求，其上限可取静水压力与预估超孔隙水压力之 和的 2 倍，且不大于静水压力与超孔隙水压力之和 100kPa～200kPa 以上为宜。

4 孔隙水压力计在埋设前必须进行标定。标定结果应符台下列规定：

a） 压力无变化时仪表指示的读数应稳定；

b） 曲线的 3 次重复误差应小于精度要求；

c） 电测式压力计应绝缘可靠，埋入土中的导线不宜有接头所用电源的电压值应在允许范 围内。

8.8.3 现场测量

1 初始值量测应符合下列要求：

a） 孔隙水压力计埋设以后应立即进行检查测试，基坑开报前应至少经过 1 周时间的逐日 监测并取得稳定的初始值；

b） 稳定值应符合连续 3 天读数差小于 2kPa；

c） 初始值应取稳定后读数的平均值或中值。

2 日常量测应符合下列要求：

a） 孔隙水压力监测的同时，应测量孔隙水压力计埋设位置附近的地下水位；

b） 监测过程中应注意记录周围环境对孔隙水压力的影响；

c） 监测过程中应对埋设孔隙水压力计的安装受力状态、看定性、损坏情况等进行统计和 分析。

8.9  土压力监测

8.9.1 一般规定

1 本节适用于基坑施工过程中对基坑周边土压力变化的监测；

2 土压力监测宜采用土压力计测量，其埋设方式可根据支护结构的类型（刚性支护结构、 柔性支护结构）和施工工艺等选取边界式或埋入式。

8.9.2 仪器设备

1 土压力计可采用电阻式或振弦式，相应数据采集仪器分别采用电阻应变仪和钢丝频率计；

2 土压力计量测精度不宜低于 0.5%F.S，分辨率不宜低于 0.2%F.S。

3 土压力计在埋设前必须进行标定。标定结果应符合下列规定：

a） 压力无变化时仪表指示的读数应稳定；

b） 曲线的 3 次重复误差应小于精度要求；

c） 电测式压力计应绝缘可靠,埋人土中的导线不宜有接头，所使用电源的电压值应在允许 范围内。

8.9.3 现场测量

1 初始值量测应符合下列要求：

a） 土压力计埋设以后应立即进行检查测试，基坑开挖前至少经过 1 周时间的监测并取得 稳定的初始值；

b） 稳定值应符合连续 3 天读数差小于 2kPa；

c） 初始值应取稳定后读数的平均值或中值。

2 日常量测应符合下列要求：

a） 土压力监测的同时，应测量土压力计埋设位置附近的地下水位；

b） 监测过程中应注意记录周围环境、地面荷载、施工工对土压力的影响。

8.10  智能监测

8.10.1 一般规定

1 智能自动化监测应以工程安全为目的，遵循“实用、可靠、先进、经济”原则。

2 智能监测系统宜包含监测仪器设备、数据自动采集系统、数据传输系统、数据存储管理 系统及实时发布系统等。

3 在基坑工程监测项目中，符合以下情况之一时，适合采用智能监测：

a）高频次监测项目；

b）需要长期监测含营运期监测的项目；

c）监测点所在部位采用人工方式进行观测较困难的监测项目；

d）其他具有特殊要求的基坑工程。

4 实施智能监测的项目，应具备比对测量的条件，满足对现有数据的校验。

5 智能监测仪器设备在满足准确度要求的前提下，力求结构简单，稳定可靠、维护方便， 监测仪器设备的精度和量程应满足工程需要，其类型、规格宜尽量统一， 以降低系统维护的复 杂性。

6 实施智能监测的监测系统，宜配备独立于自动监测仪器的人工测量设备，确保自动仪器 设备发生故障时能获取测值。

7 智能监测系统应保持良好的工况，并定期采用人工测量设备对自动化系统进行校核，发 现异常情况应分析原因，并及时修复。

8 数据处理和实时发布系统应能实现实时共享，具有数据查询、图形数据展示、报警状态 显示等功能。

8.10.2 系统设计

1 根据基坑工程监测等级和监控对象的特点，智能监测系统可由一个或多个智能监测项目 组成，不同的监测项目应选择合适的智能监测设备实施。

2 智能监测系统设计的主要内容宜包括：

a）实施智能监测的项目、监测点数量、监测仪器的布置方案以及监测仪器现场保护方案；

b）监测仪器的技术指标（耐候性和防尘、防水要求）、要求及设备选型；

c）数据采集装置的布置、通信方式及网络结构设计；

d）智能监测数据采集频率及数据发布方式；

e）独立于智能监测系统之外的人工比测方案；

f）智能监测系统供电电源及其防护方案；

g）防雷设计。

8.10.3 系统安装和调试

1 在安装前，对接入智能监测系统的传感器等仪器设备应进行检查或比测。

2 智能监测系统安装过程中应对仪器编号等参数作好详细记录，逐项检查仪器设备的技术 指标，确保与安装要求一致。

3 传感器与数据自动采集设备位置应予以规划， 电缆布线应整齐，且对施工干扰最少。

4 传感器等仪器设备安装应有必要的防护措施。仪器设备支座及支架应安装牢固，确保与 被测对象连成整体。

5 应采用人工校核手段，检查自动化仪器设备的响应变化是否可靠；对每个自动化监测点 进行快速连续测试， 以检查测值的稳定性。

6 智能监测系统运行前，应逐项检查系统功能， 以满足设计要求。

8.10.4 监测仪器设备及布置

1 静力水准监测系统应符合下列要求：

a）静力水准系统适用于竖向位移监测；

b）静力水准自动化监测系统监测点的布置应根据监测对象的特征，参照本规程相关内容确 定；

c）静力水准自动化监测系统一般由基点、测点及转点组成，基点高程应采用几何水准方法 定期复核，静力水准应组成环线或附和水准线路，其技术指标参照本规程相关内容实施。

2 自动全站仪监测系统应符合下列要求：

a）全站仪自动化监测测量监测点的三维坐标的变化，适用于水平位移、竖向位移、倾斜等 监测项目；

b）在编制实施方案前应进行现场踏勘，编制的实施方案应完成控制网的设计，监测点的布 置，并细化全站仪自动观测方案；

c）全站仪测站应具有良好的通视条件，采用的全站仪应具有马达驱动、自动照准功能，且 宜配置自动整平基座，架设稳固；

d）全站仪测站应使用强制对中观测墩，测站宜具有保护仪器设备的设施。基准点、监测点 宜使用单棱镜，棱镜宜设置保护措施；

e）在全站仪运行期间，应定期对基站、基准点的稳定性进行检查；

f）全站仪自动化监测系统宜有自动剔除粗差、漏点补测、超限重测的功能；

g）采用多测站全站仪变形监测时，相邻测站应有 3 个以上重叠的观测测点。

3 固定式测斜监测系统应符合下列要求：

a）固定式测斜仪自动化监测适用于支护墙体或土体内各深度处的水平位移监测；

b）测斜孔内布置的固定式测斜传感器个数根据测试深度、测试精度及测斜管孔径综合考虑， 固定式测斜传感器的竖向间距应能反映监测深度范围内管形变化要求，间距一般宜控制在 1m~  2m；

c）固定式测斜仪监测系统的起算点宜设置在测斜管的顶部，管顶水平位移应通过人工测量 方法修正。

4 卫星导航定位测量（GNSS）法作业模式可分为静态测量和动态测量两种。当变形发展缓  慢可用静态测量模式，而当监测项处于不稳定或滑动状态，可采用动态测量模式进行实时监测。

a）卫星导航定位测量（GNSS）静态测量作业，应符合下列规定：

1）点位应视野开阔，视场内障碍物的高度角不宜超过 15°, 点位附近不应有强烈干扰接收 卫星信号的干扰源或强烈反射卫星信号的物体；

2）通视条件好，应便于使用全站仪等进行后续测量作业；

3）作业中应严格按照规定的时间计划进行观测；

4）观测前，应对接收机进行预热和静置，同时应检查电池的容量、接收机的内存和可储存 空间是否充足；

5）天线安置的对中误差，不应大于 2mm，天线高的量取应精确至 1mm；

6）观测中，应避免在接收机近旁使用无线电通信工具；

7）作业时，接收机应避免阳光直接照射。雷雨天气时，应关机停测，并应卸下天线以防雷 击；

8）观测数据处理和质量检查应符合《工程测量规范》GB50026 的规定，同一时段观测值的 数据采用率不宜小于 85%。

b)卫星导航定位测量（GNSS）动态测量作业，应符合下列规定：

1）应设立永久性固定参考站作为变形监测的基准点，并建立实时监控中心；

2）参考站，应设立在变形区之外或受变形影响较小的地势较高区域，上部天空应开阔，无 高度角超过 10°的障碍物， 以及及无高压线、电视台、无线电发射站、微波站等干扰源；

3）流动站的接收天线，应永久设置在监测体的变形观测点上，并采取保护措施。接收天线 的周围应无高度角超过 10°的障碍物。变形观测点的数目应根据监测项日和监测体结构布置。  接收卫星数量不应少于 5 颗，并采用固定解成果；

4）数据通信，参考点站和监测点应与数据处理分析系统通过通信网络进行连通，并应保证 数据实时传输。

5 裂缝、水位、内力及水土压力类传感器应符合下列要求：

a）将相应类别传感器通过数据自动采集设备接入自动化监测系统后,可适用于裂缝、水位、 内力、水土压力等监测项目；

b）各自动化监测系统传感器的布置和选型应根据监测对象的特点和相关单位的要求，并参 照本规程相关内容确定；

c）自动化监测项目宜选用带测温功能的传感器，数据自动采集设备应与传感器之间能可靠 传递信号；

d）在水位孔中设置孔隙水压力计时，应布置在预计最低水位以下，采取措施保证孔隙水压 力计稳定在水位观测孔同一位置；

e）传感器与数据自动采集设备位置应予以规划，应确保电缆拖引的距离最短和对施工干扰 最少。

8.10.5 数据自动采集及传输系统

1 数据自动采集装置应具有电源管理、电池供电和掉电保护功能，蓄电池供电时间不应少 于 3d。具有选测、按设定时间自动巡测和暂存数据功能。可接收采集计算机的命令设定和测控 参数。

2 数据传输系统采用开放的通信协议和标准数据传输方式，数据传输宜采用有线传输方式， 有线传输难以实现时，可采用无线传输方式。

3 数据传输应采用具有校验功能的通信协议，能够及时纠正传输错误的数据包。

8.10.6 系统管理和数据发布

1 监测数据应定期进行备份。

2 定期对自动化系统的部分或全部测点进行人工比测。

3 数据存储管理及实时发布系统应具备数据实时发布和定时发布的功能,并能进行数据异 常情况下自动报警或故障显示。

4 基坑自动化监测数据异常时，应采用多重分级预警，第一时间以短信、传真、广播等形 式通知用户。

# 9  数据处理与信息反馈

9.1  数据处理

9.1.1 现场监测资料宜包括外业观测记录、巡视检查记录、记事项目、视频及仪器电子数据资料 等。现场监测资料的整理应符合下列规定:

1 外业观测值和记事项目应真实完整，并应在现场直接记录在观测记录表中；任何原始记录 不得涂改、伪造和转抄;采用电子方式记录的数据，应完整存储在可靠的介质上；

2 监测记录应有相应的工况描述；

3 监测记录应有相关责任人签字。

9.1.2 每次变形监测结束后，应及时进行成果整理。项目完成后，应对成果资料进行整理并分类 装订。成果整理应符合下列规定：

1 监测记录内容应真实完整，采用电子方式记录的数据，应具有完整性，原始数据应备份；

2.数据处理、成果图表及检验分析资料应完整、清晰；

3 使用的符号应标准、规范，注记清楚;

4 监测记录、计算资料和技术成果均应有相关责任人签字，技术成果应加盖技术成果章；

5 监测记录、计算资料和技术成果应进行归档。

9.1.3 监测项目的数据分析应结合施工工况、地质条件、环境条件以及相关监测项目监测数据 的变化进行，并对其发展趋势做出预测。

9.2  信息反馈

9.2.1 监测报告可分为日报、警情快报、阶段性报告和总结报告。监测报告应采用文字、表格、 图形、照片等形式，表达直观、明确。

9.2.2 监测信息反馈宜符合以下规定：

1 当监测数据正常时，应在不迟于次日把监测结果发送至建设、监理单位。

2 当监测数据超过报警值时，应及时把监测结果和报警信息发送至工程参建各方和监管部 门，并不迟于次日提交监测报告。

# 附录 A  基坑监测巡视检查报表

第   页  共   页

第     次

工程名称：                                         报表编号：

巡视日期：    年   月   日   时

| 分类 | 巡视检查内容 | 巡视检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然条件 | 气温(℃) |  |  |
|  | 雨量（mm） |  |  |
|  | 风级 |  |  |
| 施工工况 | 开挖面岩土体的类型、特征、自稳性，渗漏水量大小及发展情况 |  |  |
|  | 降水、回灌等地下水控制效果及设施运转情况 |  |  |
|  | 基坑侧壁及周边地表截、排水措施及效果，坑边或基底有无积水 |  |  |
|  | 基坑侧壁或基底有无涌土、流砂、管涌 |  |  |
|  | 基坑周边有无超载 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 支护结构 | 支护桩（围堰）有无裂缝、侵限情况 |  |  |
|  | 支护结构、围檩的连续性，围檩与桩（墙）之间的密贴性，围檩与 支撑的防坠落措施 |  |  |
|  | 结构件渗漏情况 |  |  |
|  | 止水帷幕开裂、渗漏 |  |  |
|  | 墙后土体沉陷、裂缝及滑移 |  |  |
|  | 支护桩、围檩、支撑有无过大变形或裂缝 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 周边环境 | 建（构）筑物、桥梁墩台或梁体、既有建筑物的裂缝位置、数量和 宽度，混凝土剥落位置、大小和数量，设施能否正常使用 |  |  |
|  | 周边道路（地面）裂缝、沉陷、隆起、冒浆的位置、范围等情况 |  |  |
|  | 河湖水位变化情况，水面有无出现漩涡、气泡及其位置、范围等 |  |  |
|  | 周边开挖、堆载、沉桩等可能影响基坑安全的施工情况 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 监测设施 | 基准点、测点完好状况 |  |  |
|  | 监测元件完好情况、保护情况 |  |  |
|  | 观测工作条件 |  |  |
|  | 其他 |  |  |

巡视检查人：              工程负责人：                         监测单位：

# 附录 B  监测工作警情报送联系单

监测工作警情报送联系单

承包单位：                                          合同号：

监理单位：                                           编  号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监测单位 |  |  |
| 预警时间 |  |  |
| 预警类别及等级 | ( ) 巡视 | ( ) 黄色 （ ）橙色 （ ）红色 |
|  | ( ) 监测 | ( ) 黄色 （ ）橙色 （ ）红色 |
| 异常情况描述 |  |  |
| 原因初步分析 |  |  |
| 处置措施建议 |  |  |
| 说明和备注 |  |  |

本表一式 N 份，相关单位各执一份。